## Sheet1
Naziv | Trajanje | Početak | Kraj | Prethodnik | Ime Resursa
Online Klađenje | 90 | 2024-04-01 08:00 | 2024-06-30 17:00
Pokretanje projekta | 8 | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-09 17:00
Procjena resursa | 3 | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-03 17:00 |  | Voditelj projekta
Ustroj ekipa | 3 | 2024-04-04 08:00 | 2024-04-07 17:00 | 2 | Voditelj projekta
Plan intervjurianja | 2 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-09 17:00 | 3 | Voditelj projekta
Analiza | 20 | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-30 17:00 | 4
Intervjuiranje | 2 | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-11 17:00 | 5 | Voditelj projekta
Analiza izvedivosti | 4 | 2024-04-12 08:00 | 2024-04-15 17:00 | 6 | Analitičar sustava
Analiza zahtjeva | 3 | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-18 17:00 | 7 | Analitičar sustava
Dijagram toka podataka | 2 | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-20 17:00 | 8 | Analitičar sustava
Funkcionalna Dekompozicija | 6 | 2024-04-21 08:00 | 2024-04-26 17:00 | 9 | Analitičar sustava
Revizija projekta | 5 | 2024-04-27 08:00 | 2024-04-30 17:00 | 10 | Voditelj projekta;Analitičar sustava
Dizajn | 23 | 2024-05-10 08:00 | 2024-06-02 17:00 | 11
Specifikacija zahtjeva | 2 | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-11 17:00 | 12 | Analitičar sustava
Konceptualni model podataka | 3 | 2024-05-12 08:00 | 2024-05-14 17:00 | 13 | Analitičar sustava
Logički model podataka | 2 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-16 17:00 | 14 | Analitičar sustava;Programer
Objektni model | 5 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-21 17:00 | 15 | Analitičar sustava;Programer
Model arhitekture | 6 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-27 17:00 | 16 | Analitičar sustava
Revizija projekta | 5 | 2024-05-28 08:00 | 2024-06-02 17:00 | 17 | Voditelj projekta;Analitičar sustava
Testiranje sustava | 14 | 2024-06-02 08:00 | 2024-06-16 17:00 | 18
Testiranje funkcionalnosti | 14 | 2024-06-02 08:00 | 2024-06-16 17:00 | 19 | Tester
Implementacija | 4 | 2024-06-16 08:00 | 2024-06-19 17:00 | 20
Puštanje u rad | 1 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 17:00 | 21 | Voditelj projekta
Obuka korisnika | 4 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-24 17:00 | 22 | Voditelj projekta